## Module
System Modules
Module ID | Module Name | Description
M01 | User Registration | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới | Module 1: Authentication
M02 | Login / Logout | Đăng nhập và đăng xuất hệ thống
M03 | Account Overview | Xem danh sách tài khoản và số dư | Module 2: Account Management
M04 | Open New Account | Mở tài khoản ngân hàng mới
M05 | Transfer Funds | Chuyển tiền giữa các tài khoản | Module 3: Financial Transactions
M06 | Bill Pay | Thanh toán hóa đơn
M07 | Find Transactions | Tìm kiếm lịch sử giao dịch | Module 4: Profile & Utilities
M08 | Update Contact Info | Cập nhật thông tin cá nhân
M09 | Request Loan | Yêu cầu vay tiền | Module 3: Financial Transactions
M10 | Navigation / UI | Điều hướng và giao diện hệ thống

## requirement
Registration
Req ID | Requirement
Reg | Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản mới bằng thông tin hợp lệ (username duy nhất, mật khẩu có xác nhận). Khi thành công, tự động tạo tài khoản Checking với số dư ban đầu và chuyển hướng đến trang Account Overview.
Login / Logout
Req ID | Requirement
Log | Người dùng có thể đăng nhập (hệ thống báo lỗi nếu sai thông tin) và đăng xuất. Sau khi đăng xuất, chặn quyền truy cập vào các trang nội bộ.
Open New Account
Req ID | Requirement
ONA | Người dùng có thể mở tài khoản mới (Checking/Savings) bằng cách chọn một tài khoản hiện có để trích tiền khởi tạo. Hệ thống tự sinh số tài khoản và báo thành công.
Account Overview
Req ID | Requirement
Acc | Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản cùng số dư tương ứng, cho phép click vào từng tài khoản để xem chi tiết.
Transfer Funds
Req ID | Requirement
TF | Cho phép người dùng chuyển tiền giữa các tài khoản với số tiền hợp lệ (chặn giao dịch nếu số dư không đủ) và hiển thị thông báo thành công.
Bill Pay
Req ID | Requirement
Bill | Người dùng có thể thực hiện thanh toán bằng cách nhập thông tin người nhận, số tiền, và nhận được xác nhận từ hệ thống.
Update Contact Info
Req ID | Requirement
Upd | Hiển thị thông tin cá nhân hiện tại và cho phép người dùng chỉnh sửa, lưu lại (các trường bắt buộc không được phép để trống).
Find Transactions
Req ID | Requirement
Fnd | Cung cấp công cụ tìm kiếm để hiển thị danh sách giao dịch khớp với các tiêu chí: Transaction ID, Date, Date Range, hoặc Amount.
Loan Request
Req ID | Requirement
Loan | Cho phép gửi yêu cầu vay bằng cách nhập số tiền vay và số tiền trả trước (kèm tài khoản trích tiền trả trước hợp lệ), sau đó hiển thị kết quả phê duyệt.

## Screnario
Scenario ID | Description | Testcase ID | Mô tả testcase | Tester | Time
Reg | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản | TReg_01 | Đăng ký tài khoản thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Reg | Kiểm tra validation các trường bắt buộc | TReg_02 | Đăng ký tài khoản thất bại, bỏ trống tất cả field | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Reg | Kiểm tra validation username | TReg_03 | Đăng ký tài khoản thất bại, nhập username đã tồn tại | Nguyễn Văn Minh Thiện | 3 ngày
Reg | Kiểm tra validation password | TReg_04 | Đăng ký tài khoản thất bại, nhập username không hợp lệ | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Reg | Kiểm tra xác nhận password | TReg_05 | Đăng ký tài khoản thất bại, nhập password và corfirm không giống nhau | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra chức năng đăng nhập | TLog_01 | Đăng nhập thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 3 ngày
Log | Kiểm tra chức năng đăng nhập | TLog_02 | Đăng nhập thành công, kiểm tra chuyển hướng | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra validation khi nhập sai thông tin đăng nhập | TLog_03 | Đăng nhập thất bại, nhập sai password | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra validation khi bỏ trống thông tin đăng nhập | TLog_04 | Đăng nhập thất bại, để trống field | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra chức năng đăng xuất | TLog_05 | Đăng xuất thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra session sau khi logout | TLog_06 | Đăng xuất và truy cập url nội bộ | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Log | Kiểm tra validation và bảo mật đăng nhập | TLog_06_01 | Bỏ trống Password khi đăng nhập | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
Log | Kiểm tra validation và bảo mật đăng nhập | TLog_06_02 | Bỏ trống Username khi đăng nhập | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
Log | Kiểm tra validation và bảo mật đăng nhập | TLog_06_03 | Treo trình duyệt (Timeout) kiểm tra Session hết hạn | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
Log | Kiểm tra validation và bảo mật đăng nhập | TLog_06_04 | Kiểm tra bảo mật SQL Injection form Login | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FORGOT | Kiểm tra chức năng tìm kiếm thông tin tài khoản | TFORGOT_01 | Tìm kiếm thông tin thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
FORGOT | Kiểm tra thông báo khi nhập sai thông tin khôi phục | TFORGOT_02 | Tìm kiếm thông tin thất bại, nhập sai thông tin | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Acc | Kiểm tra hiển thị danh sách tài khoản | TAcc_01 | Login với 1 tài khoản, kiểm tra hiển thị | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Acc | Kiểm tra hiển thị số dư tài khoản | TAcc_02 | Sửa số dư tài khoản | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Acc | Kiểm tra xem chi tiết tài khoản | TAcc_03 | Xem chi tiết thông tin của account | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
Acc | Kiểm tra định dạng bảng Account Overview | TAcc_04_01 | Bảng danh sách tài khoản hiển thị đúng định dạng tiền tệ | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UPD | Kiểm tra hiển thị thông tin cá nhân hiện tại | TUPD_01 | Xem thông tin cá nhân thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
UPD | Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin thành công | TUPD_02 | Cập nhật thông tin cá nhân thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 3 ngày
UPD | Kiểm tra validation khi để trống các trường bắt buộc | TUPD_03 | Cập nhật thông tin cá nhân thất bại | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
UPD | Kiểm tra logic và bảo mật Update Profile | TUPD_04_01 | Nhập ký tự đặc biệt/số vào trường First Name | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UPD | Kiểm tra logic và bảo mật Update Profile | TUPD_04_02 | Sửa dữ liệu nhưng không lưu, chuyển trang khác | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UPD | Kiểm tra logic và bảo mật Update Profile | TUPD_04_03 | Kiểm tra bảo mật XSS Injection form Update | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
OPEN | Kiểm tra chức năng mở tài khoản mới | TOPEN_01 | Chọn type thành công trong open account | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
OPEN | Kiểm tra hệ thống tạo tài khoản mới thành công | TOPEN_02 | Tạo và so sánh 2 acc có 2 id khác nhau | Nguyễn Văn Minh Thiện | 3 ngày
OPEN | Kiểm tra tài khoản mới được thêm vào danh sách | TOPEN_03 | tạo acc mới và xem acc overview | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
OPEN | Kiểm tra số dư ban đầu của tài khoản mới | TOPEN_04 | Truy cập url open account khi chưa đăng nhập | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
OPEN | Kiểm tra mở nhiều tài khoản cho cùng một user | TOPEN_05 | Không chọn account type và submit | Nguyễn Văn Minh Thiện | 3 ngày
OPEN | Kiểm tra Validation & Xử lý ngoại lệ Open Account | TOPEN_06_01 | Tạo tài khoản loại CHECKING | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
OPEN | Kiểm tra Validation & Xử lý ngoại lệ Open Account | TOPEN_06_02 | Bỏ trống tài khoản nguồn (From Account) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
OPEN | Kiểm tra Validation & Xử lý ngoại lệ Open Account | TOPEN_06_03 | Mất kết nối mạng khi đang Submit tạo tài khoản | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
OPEN | Kiểm tra Validation & Xử lý ngoại lệ Open Account | TOPEN_06_04 | Kiểm tra số dư ban đầu ($515.50) của tài khoản mới | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Transaction ID | TFIND_01 | Tìm kiếm với Transaction ID không tồn tại | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Transaction ID | TFIND_02 | Nhập chữ cái vào ô Transaction ID | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Transaction ID | TFIND_03 | Nhập kết hợp chữ và số vào ô Transaction ID | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Transaction ID | TFIND_09 | Tìm kiếm với Transaction ID hợp lệ (chắc chắn tồn tại) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 3 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Transaction ID | TFIND_15 | Kiểm tra bảo mật (SQL Injection) bằng mã độc tại ô ID | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_04 | Tìm kiếm với ngày ở tương lai (năm 2099) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_05 | Tìm kiếm với ngày sai logic lịch (ngày 90) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_06 | Tìm kiếm với ngày sai định dạng (nhập DD-MM thay vì MM-DD) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_07 | Tìm kiếm với ngày bị âm và sai định dạng | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_08 | Tìm kiếm với ngày và tháng đều sai logic (90-99) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_10 | Tìm kiếm với ngày chưa từng phát sinh giao dịch nào | Nguyễn Quang Thái Bảo | 3 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date (Ngày) | TFIND_16 | Bỏ trống hoàn toàn ô nhập Date | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Amount (Số tiền) | TFIND_11 | Tìm kiếm với số tiền hợp lệ đã từng giao dịch | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Amount (Số tiền) | TFIND_12 | Nhập chữ cái hoặc ký tự lạ vào ô Amount | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Amount (Số tiền) | TFIND_18 | Tìm kiếm với số tiền cực lớn (vượt ngưỡng kiểu dữ liệu) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date Range (Khoảng thời gian) | TFIND_13 | Tìm kiếm với khoảng thời gian hợp lệ có giao dịch | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date Range (Khoảng thời gian) | TFIND_14 | Nhập sai định dạng dấu phân cách (dùng / thay vì -) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
FIND | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo Date Range (Khoảng thời gian) | TFIND_17 | Bỏ trống ô To Date (Chỉ nhập From Date) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 3 ngày
BILL | Kiểm tra chức năng thanh toán hóa đơn | TBILL_01 | Xem trang Bill | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
BILL | Kiểm tra validation thông tin người nhận | TBILL_02 | Nhập sai payee | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
BILL | Kiểm tra thanh toán thành công | TBILL_03 | Thử thanh toán thành công | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_01 | Nhập chữ cái vào trường Account | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_02 | Account và Verify Account không khớp nhau | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_03 | Bỏ trống các trường địa chỉ (Address, City...) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_04 | Bỏ trống trường Payee Name | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_05 | Nhập sai định dạng Zip Code | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_06 | Thanh toán với số tiền có phần thập phân (cent) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
BILL | Kiểm tra Validation nâng cao form Bill Pay | TBILL_04_07 | Thực hiện Bill Pay trên Safari/Edge (Cross-browser) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Validation dữ liệu đầu vào (Input Validation) | TLOAN_01 | Bỏ trống ô Loan Amount | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
LOAN | Kiểm tra Validation dữ liệu đầu vào (Input Validation) | TLOAN_02 | Nhập chữ cái/ký tự đặc biệt vào ô Loan Amount | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
LOAN | Kiểm tra Validation dữ liệu đầu vào (Input Validation) | TLOAN_05 | Bỏ trống ô Down Payment (Loan Amount hợp lệ) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
LOAN | Kiểm tra Validation dữ liệu đầu vào (Input Validation) | TLOAN_09 | Kiểm tra bảo mật (XSS/HTML Injection) tại ô Loan Amount | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Validation dữ liệu đầu vào (Input Validation) | TLOAN_12 | Nhập toàn ký tự khoảng trắng (Space) vào ô Loan Amount | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_03 | Yêu cầu vay số tiền lớn vượt quá khả năng đảm bảo của số dư | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_04 | Nhập tiền trả trước (Down Payment) là số âm | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_06 | Nhập số tiền yêu cầu vay (Loan Amount) là số âm | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_07 | Nhập tiền trả trước (Down Payment) lớn hơn tổng số tiền cần vay | Nguyễn Quang Thái Bảo | 2 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_08 | Nhập số tiền Vay và tiền trả trước đều bằng 0 | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_10 | Vay hợp lệ với Down Payment đúng bằng toàn bộ số dư hiện tại | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
LOAN | Kiểm tra Logic nghiệp vụ và Giới hạn vay (Business Logic) | TLOAN_11 | Yêu cầu vay số tiền cực lớn gây tràn bộ nhớ (Overflow) | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UI | Kiểm tra menu navigation | TUI_01 | Xem menu hiển thị | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
UI | Kiểm tra link các trang | TUI_02 | Xem điều hướng các trang | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
UI | Kiểm tra hiển thị thông báo | TUI_03 | Xem các thông báo | Nguyễn Văn Minh Thiện | 2 ngày
UI | Kiểm tra UX/UI và Responsive hệ thống | TUI_04 | Giao diện thông báo Profile Updated | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UI | Kiểm tra UX/UI và Responsive hệ thống | TUI_05 | Di chuyển Focus bằng phím TAB trên bàn phím | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UI | Kiểm tra UX/UI và Responsive hệ thống | TUI_06 | Thu nhỏ trình duyệt kiểm tra Responsive | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày
UI | Kiểm tra UX/UI và Responsive hệ thống | TUI_07 | Dữ liệu cá nhân điền sẵn (prefill) ở Update Profile | Nguyễn Quang Thái Bảo | 1 ngày

## Thiện_testcase
Testcase ID | Role | Type | Parent Scenario | Condition | Test Step | Data test | Expected Result | Actual Result | Result | Note
Register
TReg_01 | User | Functional | Reg | Người dùng chưa có tài khoản và đang ở trang Register | 1. Mở trang Register 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 3. Nhấn Register | First Name: Nguyen Last Name: Thien Address: HCM City: HCM Phone: 0123456789 Username: thien123 Password: 123456 Confirm: 123456 | Đăng ký thành công | Đăng ký thành công | Pass
TReg_02 | User | Functional | Reg | Người dùng ở trang Register | 1. Mở trang Register 2. Để trống tất cả field 3. Nhấn Register | (empty) | Hiển thị lỗi required cho các trường | Hiển thị lỗi required cho các trường | Pass
TReg_03 | User | Functional | Reg | Người dùng ở trang Register | 1. Mở trang Register 2. Nhập username đã tồn tại 3. Nhấn Register | Username: existingUser | Báo lỗi username đã tồn tại | Vẫn đăng ký được | Failed
TReg_04 | User | Functional | Reg | Người dùng ở trang Register | 1. Nhập đầy đủ thông tin 2. Nhập username không hợp lệ 3. Nhấn Register | Username: @#invalid | Báo lỗi username không hợp lệ | Báo lỗi username không hợp lệ | Pass
TReg_05 | User | Functional | Reg | Người dùng ở trang Register | 1. Nhập đầy đủ thông tin 2. Nhập username dài hơn 20 ký tự 3. Nhấn Register | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Báo lỗi username không được quá 20 ký tự | Báo lỗi username không được quá 20 ký tự | Pass
TReg_06 | User | GUI | Reg | Người dùng ở trang Register | 1. Nhập password và confirm khác nhau 2. Nhấn Register | Password: 123456 Confirm: 654321 | Báo lỗi confirm password | Báo lỗi confirm password | Pass
LOGIN / LOGOUT
TLog_01 | User | Smoke | Log | Người dùng đã có tài khoản | 1. Mở trang Login 2. Nhập username và password 3. Nhấn Login | Username: thien123 Password: 123456 | Login thành công và chuyển đến trang Dashboard | Login thành công và chuyển đến trang Dashboard | Pass
TLog_02 | User | Functional | Log | Người dùng đã có tài khoản | 1. Login hợp lệ 2. Kiểm tra redirect | Username: thien123 Password: 123456 | Chuyển vào trang account overview | Chuyển vào trang account overview | Pass
TLog_03 | User | Functional | Log | Người dùng ở trang Login | 1. Nhập sai password 2. Nhấn Login | Username: thien123 Password: 000000 | Hiển thị lỗi 'The username and password could not be verified' | Hiển thị lỗi 'The username and password could not be verified' | Pass
TLog_04 | User | GUI | Log | Người dùng ở trang Login | 1. Để trống field 2. Nhấn Login | (empty) | Hiển thị lỗi required | Hiển thị lỗi required | Pass
TLog_05 | User | Smoke | Log | Người dùng đã đăng nhập | 1. Nhấn Logout |  | Đăng xuất thành công | Đăng xuất thành công | Pass
TLog_06 | User | Functional | Log | Người dùng đã logout | 1. Truy cập URL nội bộ |  | Bị chuyển về login | Bị chuyển về login | Pass
FORGOT
TFORGOT_01 | User | Functional | FORGOT | Người dùng ở trang Forgot | 1. Nhập thông tin cá nhân hợp lệ 2. Submit | Name: Nguyen Thien Account: 12345 | Hiển thị thông tin account | Hiển thị thông tin account | Pass
TFORGOT_02 | User | GUI | FORGOT | Người dùng ở trang Forgot | 1. Nhập sai thông tin 2. Submit | invalid data | Hiển thị lỗi sai thông tin | Hiển thị lỗi sai thông tin | Pass
ACCOUNT
TAcc_01 | User | Functional | Acc | User A đã login và có nhiều account | 1. Login bằng user A 2. Mở Account Overview | Username: userA | Chỉ hiển thị account của user A (không có user khác) | Chỉ hiển thị account của user A (không có user khác) | Pass
TAcc_02 | User | Functional | Acc | User có account với balance ban đầu | 1. Ghi nhận balance ban đầu 2. Thực hiện transfer 3. Quay lại Account Overview | Balance: 1000 Transfer: 200 | Balance giảm đúng (1000 → 800) | Balance giảm đúng (1000 → 800) | Pass
TAcc_03 | User | Functional | Acc | User có nhiều account | 1. Mở Account Overview 2. Click vào account A 3. So sánh thông tin | Account A ID: 12345 | Thông tin hiển thị đúng với account A | Thông tin hiển thị đúng với account A | Pass
UPDATE PROFILE
TUPD_01 | User | Functional | UPD | Người dùng đã login | 1. Mở Update Profile |  | Hiển thị thông tin đúng với người dùng | Hiển thị thông tin đúng với người dùng | Pass
TUPD_02 | User | Functional | UPD | Người dùng đã login | 1. Mở Update Profile 2. Sửa thông tin 3. Save | City: Hanoi | Cập nhật thành công thông tin | Cập nhật thành công thông tin | Pass
TUPD_03 | User | GUI | UPD | Người dùng ở form update | 1. Xóa dữ liệu 2. Save | empty | Báo lỗi | Báo lỗi | Pass
OPEN ACCOUNT
TOPEN_01 | User | Functional | OPEN | User đã login | 1. Mở Open Account 2. Chọn Savings 3. Submit 4. Mở account vừa tạo | Type: Savings | Account type hiển thị đúng là Savings | Account type hiển thị đúng là Savings | Pass
TOPEN_02 | User | Functional | OPEN | User đã login | 1. Tạo account 1 2. Lưu account ID 3. Tạo account 2 4. So sánh ID |  | 2 account có ID khác nhau | 2 account có ID khác nhau | Pass
TOPEN_03 | User | Functional | OPEN | User đã tạo account | 1. Tạo account mới 2. Quay lại Account Overview |  | Account mới hiển thị trong danh sách | Account mới hiển thị trong danh sách | Pass
TOPEN_04 | User | Functional | OPEN | User chưa login | 1. Truy cập trực tiếp URL Open Account |  | Bị redirect về Login | Bị redirect về Login | Pass
TOPEN_05 | User | Functional | OPEN | User ở form open account | 1. Không chọn account type 2. Submit | empty | Báo lỗi required | Báo lỗi required | Pass
TRANSFER
TTRF_01 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. Nhập số tiền hợp lệ 4. Submit | 100 | Transfer Complete! | Transfer Complete! | PASS
TTRF_02 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. Nhập số tiền âm 4. Submit | -100 | The amount cannot be negative. | Transfer Complete! -$100.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TTRF_03 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. Bỏ trống tiền 4. Submit |  | amount is required | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TTRF_04 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. nhập số thập phân 4. Submit | 50.25 | Transfer Complete | Transfer Complete | PASS
TTRF_05 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. nhập chữ 4. Submit | a | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TTRF_06 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. nhập ký tự đặc biệt 4. Submit | @ | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TTRF_07 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. nhập số cực lớn 4. Submit | 99999999999 | Please enter a valid amount. | Transfer Complete! $99999999999.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TTRF_08 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. nhập phép tính số cộng số 4. Submit | 9+8 | Please enter a valid amount. | Transfer Complete! $9.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TTRF_09 | User | Functional | TRF | User đã login | 1. Chọn From Account 2. Chọn To Account 3. Nhập dòng chuỗi chữ cộng với ký tự đặc biệt 4. Submit | Hello! | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
BILLPAY
TBILL_01 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập đúng payee 2. Submit | 100 | Transfer Complete! | Transfer Complete! | PASS
TBILL_02 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập sai payee 2. Submit | -100 | The amount cannot be negative. | Transfer Complete! -$100.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TBILL_03 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Bỏ trống 2. Submit |  | amount is required | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TBILL_04 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập số thập phân 2. Submit | 50.25 | Transfer Complete | Transfer Complete | PASS
TBILL_05 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập chữ 2. Submit | a | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TBILL_06 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập ký tự đặc biệt 2. Submit | @ | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
TBILL_07 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập số cực lớn 2. Submit | 99999999999 | Please enter a valid amount. | Transfer Complete! $99999999999.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TBILL_08 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập phép toán 2. Submit | 9+8 | Please enter a valid amount. | Transfer Complete! $9.00 has been transferred from account #12345 to account #12345. See Account Activity for more details. | FAIL
TBILL_09 | User | Functional | BILL | Người dùng đã đăng nhập và ở trang bill | 1. Nhập chữ và ký tự đặc biệt 2. Submit | Hello! | Please enter a valid amount. | An internal error has occurred and has been logged. | FAIL
UI
TUI_01 | User | GUI | UI | Đã login | 1. Kiểm tra menu |  | Hiển thị đúng | Hiển thị đúng | Pass
TUI_02 | User | GUI | UI | Trang chính | 1. Click link |  | Điều hướng đúng | Điều hướng đúng | Pass
TUI_03 | User | GUI | UI | Có lỗi | 1. Trigger lỗi |  | Hiển thị message | Hiển thị message | Pass

## Bảo_testcase
Testcase ID | Role | Type | Parent Scenario | Condition | Test Step | Data test | Expected Result | Actual Result | Result | Note
LOGIN / LOGOUT
TLog_06_01 | User | Validation | Log_06 | Ở trang Login ParaBank | 1. Nhập Username hợp lệ2. Bỏ trống Password3. Nhấn Log In | User: đúngPass: (trống) | Hệ thống báo lỗi "Please enter a username and password." | Hệ thống báo lỗi "Please enter a username and password." | PASS
TLog_06_02 | User | Validation | Log_06 | Ở trang Login ParaBank | 1. Bỏ trống Username2. Nhập Password hợp lệ3. Nhấn Log In | User: (trống)Pass: đúng | Hệ thống báo lỗi "Please enter a username and password." | Hệ thống báo lỗi "Please enter a username and password." | PASS
TLog_06_03 | User | Security | Log_06 | Đã login thành công | 1. Để treo trình duyệt (idle) khoảng 30 phút2. Click vào menu "Accounts Overview" |  | Session hết hạn. Trình duyệt tự động đẩy về trang Login yêu cầu đăng nhập lại. | Session hết hạn. Trình duyệt tự động đẩy về trang Login yêu cầu đăng nhập lại. | PASS
TLog_06_04 | User | Security | Log_06 | Ở trang Login ParaBank | 1. Nhập mã SQL Injection vào ô Username2. Nhập pass bất kỳ3. Nhấn Log In | User: ' OR 1=1 -- | Hệ thống chặn đăng nhập, không bị bypass (vượt mặt) vào trang trong. | Hệ thống văng lỗi hệ thống: "An internal error has occurred and has been logged." thay vì chặn an toàn. | FAIL
Account Overview
TAcc_02 | User | Functional | Acc_02 | Đã đăng nhập. | 1. Nhấn vào menu "Accounts Overview" ở bên trái. | N/A | Bảng danh sách tài khoản xuất hiện. Cột "Balance" và "Available Amount" hiển thị đúng định dạng tiền tệ. | Số tiền được format chuẩn | PASS
Open New Account
TOPEN_06_01 | User | Functional | OPEN_06 | Ở trang Open New Account | 1. Chọn loại tài khoản là CHECKING2. Chọn tài khoản nguồn3. Nhấn Open New Account | Type: CHECKING | Mở thành công. ID tài khoản mới khi bấm vào xem chi tiết sẽ hiển thị loại là "CHECKING". | Tài khoản mở thành công và hiển thị đúng loại Checking. | PASS
TOPEN_06_02 | User | Validation | OPEN_06 | Ở trang Open New Account | 1. Chọn loại tài khoản2. Không chọn tài khoản nguồn (Để trống)3. Nhấn Open | From Acc: (trống) | Báo lỗi không cho phép tạo vì chưa chọn nguồn trích tiền. | Web báo lỗi hệ thống "An internal error has occurred" do không tìm thấy ID tài khoản nguồn. | FAIL
TOPEN_06_03 | User | Network | OPEN_06 | Ở trang Open New Account | 1. Điền đủ form2. Ngắt kết nối Wi-Fi/Mạng3. Nhấn Open New Account |  | Web không bị crash. Hiển thị cảnh báo mất kết nối mạng thân thiện với người dùng. | Không có cảnh báo thân thiện, trình duyệt văng giao diện offline mặc định. | FAIL
TOPEN_06_04 | User | Functional | OPEN_04 | Ở trang Accounts Overview | 1. Tìm tài khoản vừa được tạo mới2. Kiểm tra cột Balance và Available Amount |  | Số dư ban đầu (Balance) của tài khoản mới hiển thị tối thiểu phải có. | Hiển thị đúng số dư khởi tạo $100.00 cho tài khoản mới. | PASS
Find Transactions
TFIND_01 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập Transaction ID chắc chắn không tồn tại2. Nhấn Find | ID: 99999999 | Không crash web. Báo lỗi không tìm thấy hoặc trả về bảng kết quả rỗng. | Web không crash, vẫn hiện trang kết quả nhưng kết quả rỗng. | PASS
TFIND_02 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập Transaction ID chữ 2. Nhấn Find | ID: AVS | Không crash web. Báo lỗi không tìm thấy hoặc trả về bảng kết quả rỗng. | Lỗi vì kh nhập đúng định dạng ID. | FAIL
TFIND_03 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập Transaction ID chữ và số 2. Nhấn Find | ID: AVS123 | Không crash web. Báo lỗi không tìm thấy hoặc trả về bảng kết quả rỗng. | Lỗi vì kh nhập đúng định dạng ID. | FAIL
TFIND_04 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo Date nhưng nhập ngày ở TƯƠNG LAI. Nhấn Find | Date: 12-31-2099 | Bảng trả về rỗng hoặc báo lỗi ngày tìm kiếm không được lớn hơn hiện tại. | Bảng kết quả trả về kết quả rỗng. | PASS
TFIND_05 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo Date nhưng nhập ngày sai. Nhấn Find | Date: 12-90-2022 | Bảng trả về lỗi vì không có ngày 90. | Bảng kết quả trả về kết quả rỗng. | FAIL
TFIND_06 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo Date nhưng nhập sai định dạng. Nhấn Find | Date: 31-12-2022 | Bảng trả về lỗi vì không nhập đúng định dạng ví dụ. | Bảng kết quả trả về kết quả rỗng. | FAIL
TFIND_07 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo Date nhưng nhập sai định dạng và sai ngày thành âm . Nhấn Find | Date: 30--1-2022 | Bảng trả về lỗi vì không nhập đúng định dạng ví dụ. | Lỗi vì kh nhập đúng định dạng. | PASS
TFIND_08 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo Date nhưng nhập sai cả ngày và tháng . Nhấn Find | Date: 90-99-2022 | Bảng trả về lỗi vì không nhập đúng định dạng ví dụ. | Bảng kết quả trả về kết quả rỗng. | FAIL
TFIND_09 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Lấy ID của một giao dịch vừa thực hiện2. Dán vào ô Transaction ID và Find | ID: (tồn tại) | Bảng kết quả trả về đúng duy nhất 1 giao dịch khớp với ID đó. | Hiển thị chính xác dòng giao dịch khớp mã ID. | PASS
TFIND_10 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo ngày mà user CHƯA từng giao dịch2. Nhấn Find | Date: (trống GD) | Trả về bảng rỗng an toàn, không báo lỗi. | Trả về rỗng an toàn, không lỗi. | PASS
TFIND_11 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | Ở trang Find Transactions1. Nhập số tiền ĐÃ TỪNG giao dịch (VD: 50.25)2. Nhấn Find by Amount | Amount: 50.25 | Bảng trả về danh sách các giao dịch có số tiền khớp chính xác. | Hiển thị chính xác các giao dịch có Amount tương ứng. | PASS
TFIND_12 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập chữ cái hoặc ký tự lạ vào ô Amount2. Nhấn Find by Amount | Amount: ABC | Hệ thống chặn lại và báo lỗi yêu cầu nhập số. | Báo lỗi nhập không đúng định dạng | PASS
TFIND_13 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập khoảng thời gian (Date Range) hợp lệ có chứa giao dịch2. Nhấn Find by Date Range | Between: 01-01-2024 and 12-31-2026 | Hiển thị danh sách các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian này. | Hiển thị đúng danh sách giao dịch trong khoảng thời gian. | PASS
TFIND_14 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập sai định dạng date - thành / 2. Nhấn Find by Date Range | Between: 12/31/2026 and 01/01/2026 | Lỗi không đúng định dạng date | Lỗi vì kh nhập đúng định dạng. | PASS
TFIND_15 | User | Security | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập mã độc vào ID2. Nhấn Find by ID | ID: ' OR 1=1 -- | Hệ thống bẫy lỗi an toàn, không crash, không show toàn bộ giao dịch. |  | FAIL
TFIND_16 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Bỏ trống hoàn toàn ô Date2. Nhấn nút Find by Date | Date: (trống) | Hệ thống yêu cầu bắt buộc nhập ngày . | Báo lỗi nhập không đúng định dạng | FAIL
TFIND_17 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Tìm theo khoảng thời gian (Date Range)2. Nhập From Date nhưng Bỏ trống To Date | Between 01-01-2024 and (trống) | Báo lỗi yêu cầu nhập đủ cả 2 khoảng thời gian | Báo lỗi nhập không đúng định dạng | FAIL
TFIND_18 | User | Functional | FIND | Ở trang Find Transactions | 1. Nhập số tiền CỰC LỚN (vượt ngưỡng kiểu dữ liệu Int/Long của Database)2. Nhấn Find by Amount | 1000000000000000 | Báo lỗi số tiền vượt quá giới hạn tìm kiếm. | Bảng kết quả trả về kết quả rỗng. | FAIL
Update Contact Info
TUPD_04_01 | User | Validation | UPD_04 | Ở trang Update Contact Info | 1. Nhập số và ký tự đặc biệt vào trường First Name2. Submit | First Name: Bao123!@ | Hệ thống báo lỗi tên không được chứa ký tự đặc biệt/số (Tùy logic web). | BUG: Hệ thống lưu luôn tên có chứa ký tự !@# mà không hề có validation nào cản lại. | FAIL
TUPD_04_02 | User | Functional | UPD_04 | Ở trang Update Contact Info | 1. Sửa dữ liệu (VD: đổi tên)2. KHÔNG bấm Update mà bấm qua menu khác rồi quay lại |  | Dữ liệu cũ vẫn giữ nguyên, thay đổi nháp chưa lưu không bị ghi nhận vào hệ thống. | Đóng trang thì dữ liệu cũ vẫn giữ nguyên. | PASS
TUPD_04_03 | User | Security | UPD_04 | Ở trang Update Contact Info | 1. Nhập mã độc JavaScript vào ô First Name2. Submit | Name: <script>alert(1)</script> | Lưu dưới dạng văn bản thô (text) hoặc báo lỗi, KHÔNG hiện popup cảnh báo ảo. | BUG: Hệ thống dính lỗ hổng Stored XSS, đoạn script <script>alert(1)</script> sẽ được kích hoạt (hiện popup) khi tải lại trang! | FAIL
Request Loan
TLOAN_01 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Bỏ trống ô Loan Amount2. Điền Down Payment3. Submit | Loan: (trống)Down: 10 | Chặn gửi yêu cầu, báo lỗi màu đỏ bắt buộc nhập. | lỗi hệ thống: "An internal error has occurred" thay vì nhắc nhập. | FAIL
TLOAN_02 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập chữ cái/ký tự lạ vào ô vay tiền2. Submit | Loan: abcDown: !@# | Báo lỗi định dạng không hợp lệ, yêu cầu nhập số. | lỗi hệ thống: "An internal error has occurred" (Do lỗi ép kiểu). | FAIL
TLOAN_03 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Vay số tiền cực lớn2. Down Payment lớn hơn số dư hiện tại trong TK | Loan: 1000000Down: 5000 | Trạng thái khoản vay là "Denied" kèm thông báo không đủ tiền đảm bảo. | Trạng thái khoản vay là "Denied" kèm thông báo không đủ tiền đảm bảo. | PASS
TLOAN_04 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập Loan hợp lệ2. Nhập Down Payment là SỐ ÂM3. Submit | Loan: 1000Down: -50 | Hệ thống chặn yêu cầu, báo lỗi không được nhập số tiền trả trước là số âm. | Web không chặn số âm, duyệt khoản vay với tiền trả trước < 0. | FAIL
TLOAN_05 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập Loan Amount hợp lệ2. Bỏ trống ô Down Payment3. Submit | Loan: 1000Down: (trống) | Báo lỗi yêu cầu bắt buộc nhập số tiền trả trước. | Văng lỗi hệ thống: "An internal error has occurred" do lỗi đọc chuỗi rỗng. | FAIL
TLOAN_06 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập số tiền Vay là SỐ ÂM2. Nhập Down Payment hợp lệ3. Submit | Loan: -5000Down: 10 | Chặn lại, báo lỗi số tiền vay phải lớn hơn 0. | Trạng thái khoản vay là "Denied" kèm thông báo không đủ tiền đảm bảo. | FAIL
TLOAN_07 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập tiền vay nhỏ2. Nhập Down Payment lớn hơn số tiền vay3. Submit | Loan: 100Down: 5000 | Báo lỗi logic: Tiền trả trước không được lớn hơn tổng số tiền cần vay. | Trạng thái khoản vay là "Denied" kèm thông báo không đủ tiền đảm bảo. | FAIL
TLOAN_08 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập tiền Vay và tiền trả trước đều bằng 02. Submit | Loan: 0Down: 0 | Từ chối yêu cầu vay hoặc bắt nhập lại giá trị khác. | Văng lỗi hệ thống: "An internal error has occurred" do lỗi đọc chuỗi rỗng. | FAIL
TLOAN_09 | User | Security | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập mã HTML/JS độc hại vào Loan Amount2. Submit | Loan: <script>alert(1)</script> | Báo lỗi dữ liệu đầu vào chứa ký tự không hợp lệ, bẫy lỗi an toàn. | Văng lỗi hệ thống: "An internal error has occurred". Lỗ hổng Validate. | FAIL
TLOAN_10 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập Loan Amount hợp lệ2. Nhập Down Payment đúng bằng số dư hiện tại3. Submit | Loan: 1000Down: (Số dư thực) | Hệ thống xử lý thành công, tài khoản nguồn bị trừ sạch tiền về $0.00. | Khoản vay được duyệt, tiền trả trước bị trừ chính xác. | PASS
TLOAN_11 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập Loan Amount CỰC LỚN (tràn bộ nhớ)2. Submit | Loan: 999999999999999 | Báo lỗi hệ thống từ chối khoản vay vượt hạn mức. | Trạng thái khoản vay là "Denied" kèm thông báo không đủ tiền đảm bảo. | FAIL
TLOAN_12 | User | Function | LOAN | Ở trang Request Loan | 1. Nhập Loan bằng space 2. Submit | ________ | Báo lỗi nhập không đúng định dạng hoặc không xảy ra gì cả | lỗi hệ thống: "An internal error has occurred" thay vì nhắc nhập. | FAIL
UI
TUI_04 | User | UI | UI | Ở trang Update Contact Info | 1. Nhấn nút "Update Profile" để lưu thông tin |  | Thông báo "Profile Updated" hiển thị đúng font chữ, màu sắc, dễ nhìn. | Hiển thị chữ "Profile Updated" bình thường. | PASS
TUI_05 | User | UX | UI | Ở bất kỳ form nào | 1. Click vào ô đầu tiên2. Chỉ nhấn phím TAB trên bàn phím để di chuyển | Phím: TAB | Con trỏ (Focus) nhảy tuần tự hợp lý từ trên xuống dưới, trái sang phải, không lộn xộn. | Các input trên form được sắp xếp Index ổn định, dùng TAB mượt. | PASS
TUI_06 | User | GUI | UI | Ở trang bất kỳ | 1. Thu nhỏ kích thước cửa sổ trình duyệt lại (Mobile) |  | Bố cục web co giãn (Responsive), các input và button không bị vỡ hoặc che khuất. | BUG UI: Web ParaBank công nghệ cũ, không hề responsive. Kéo nhỏ màn hình bị che khuất hết nút bấm. | FAIL
TUI_07 | User | UX | UI | Đang ở trang chủ | 1. Click vào menu "Update Contact Info" |  | Dữ liệu cá nhân hiện tại (tên, địa chỉ) tự động được điền sẵn (prefill) vào form. | Các trường tên, địa chỉ... được đổ sẵn dữ liệu rất tốt. | PASS

## Report
Module_ID | Testcase_ID | Tổng Pass/Fail | Tổng Fail
M01 | TReg_01 | 5 | 1
TReg_02
TReg_03
TReg_04
TReg_05
TReg_06
M02 | TLog_01 | 6 | 0
TLog_02
TLog_03
TLog_04
TLog_05
TLog_06
TFORGOT_01
TFORGOT_02
M03 | TAcc_01 | 3 | 0
TAcc_02
TAcc_03
M04 | TOPEN_01 | 5 | 0
TOPEN_02
TOPEN_03
TOPEN_04
TOPEN_05
M05 | TTRF_01 | 2 | 7
TTRF_02
TTRF_03
TTRF_04
TTRF_05
TTRF_06
TTRF_07
TTRF_08
TTRF_09
M06 | TBILL_01 | 2 | 7
TBILL_02
TBILL_03
TBILL_04
TBILL_05
TBILL_06
TBILL_07
TBILL_08
TBILL_09
M07 | TFIND_01 | 9 | 9
TFIND_02
TFIND_03
TFIND_04
TFIND_05
TFIND_06
TFIND_07
TFIND_08
TFIND_09
TFIND_10
TFIND_11
TFIND_12
TFIND_13
TFIND_14
TFIND_15
TFIND_16
TFIND_17
TFIND_18
M08 | TUPD_01 | 3 | 0
TUPD_02
TUPD_03
M09 | TLOAN_01 | 2 | 10
TLOAN_02
TLOAN_03
TLOAN_04
TLOAN_05
TLOAN_06
TLOAN_07
TLOAN_08
TLOAN_09
TLOAN_10
TLOAN_11
TLOAN_12
M10 | TUI_01 | 6 | 1
TUI_02
TUI_03
TUI_04
TUI_05
TUI_06
TUI_07
| Tổng | 43 | 35